119校园安全系列活动实施方案

为使师生掌握应对突发危险事件的技能，掌握基础安全知识，提高师生安全意识，保卫处、学生工作处在全院范围内开展119校园安全系列活动，具体方案如下：

一、主协办部门

主办部门：保卫处、学生工作处。

协办单位：院学生会、大学生救援队、就业与发展协会、地震科学系青年志愿者会、公共事业管理专业07103班。

二、活动项目

（一）消防演习。

（二）消防放映厅。

（三）安全文明知识竞赛。

（四）寝室安全检查。

（五）校园暴力违法犯罪讲座。

（六）“我爱我家”主人翁校园安全检查。

（七）安全主题班会。

三、具体活动内容

（一）消防演习。

协办单位：院学生会、大学生救援队、就业与发展协会、地震科学系青年志愿者会、公共事业管理专业07103班。

1.演习时间：

2009年11月12日(星期四)，14：30-17:30。

2.演习地点：

六号教学楼和该楼西侧空地。

3.参加演习人员：

全体大一新生，大二、大三、大四各班学生代表，各部门、各单位教职工代表。

4.观摩演习人员：

学院领导，全体中层干部。

5.演习指挥部成员：

（1）演习指挥部领导小组：

组长：韩炳东（灭火演习总指挥）  侯逾昆（应急疏散演习总指挥）

副组长（副总指挥）：贾甚杰

组员：殷健  焦贺言  孟珊  李丹  易金丰  徐宝朋      沈意浩

（2）演习指挥部工作小组：

校卫队员、大学生救援队队员、就业与发展协会会员、地震科学系青年志愿者会会员、公共事业管理专业07103班成员。

6.演习内容与步骤：

（1）集合。

演习人员和观摩人员于2009年11月12日14：15在六号楼一楼大厅集合，在工作人员的引导下进入指定教室。工作人员组织各教室人员签到。

（2）安全教育课。

14：30，演习人员和观摩人员在六号楼教室内观看安全教育宣传片,学习交通安全、消防安全、突发事件应急的基本知识。

（3）应急疏散演习。

安全教育课结束后，观摩人员首先撤离六号楼至楼前空地。火警警报响后，六号楼教室内演习人员迅速在演习指挥部工作人员的指引下疏散至教学楼外，在六号楼西侧空地集合。

（4）学生代表发言。

（5）教职工代表发言。

（6）学院领导讲话。

（7）灭火演习。

此次演习在六号楼西侧空地共设置12个火点。演习指挥部工作人员现场讲解、示范如何使用灭火器灭火。总指挥宣布灭火演习开始后，在演习指挥部工作人员的指挥下，演习人员分组进行灭火，各组分别扑灭一个火点。

7.消防演习相关要求。

（1）安全第一。

演习人员必须听从演习指挥部工作人员的指挥，确保活动安全。

（2）各部门、各单位要充分认识消防演习的重要性，高度重视此次演习，积极组织人员参加。

各系要组织本系全体大一新生参加消防演习中的安全教育课和应急疏散演习、观摩消防演习中的灭火演习，鼓励老生班学生积极参加消防演习中的安全教育课和应急疏散演习。各系在每个新生班抽取3名学生参加灭火演习。

各系辅导员、班主任要全部参加演习，各教学系部每个单位至少选派两名不担任班主任的专任教师参加演习。

各系实验室、机房管理员和图书馆、信息化管理中心、后勤管理处（后勤服务中心）教职工，都要参加演习，有特殊情况的须以书面形式向保卫处请假。

其他各部门（单位）每部门（单位）至少选派1名工作人员参加演习。

请各部门（单位）于11月10日17：30之前将参加演习人员的数量、名单、工作岗位、学生的班级信息以书面、电子形式上报。

各系将参加应急疏散演习人员信息和参加灭火演习人员信息分别报至学生工作处，联系人焦贺言。其他各部门（单位）将信息报至保卫处，联系人沈意浩。

（3）11月9日至11月12日，请党委宣传部召集组织，各系团总支宣传部、后勤管理处（后勤服务中心）公寓服务部、学院广播站、就业与发展协会、地震科学系青年志愿者协会配合，对此次演习进行宣传，并借此机会宣传消防知识，增强广大师生员工的消防安全意识。消防知识的宣传持续到11月底。各部门（单位）向师生员工通知此次演习，鼓励广大师生员工积极参与、现场观摩。

（4）演习结束后，参加演习的师生员工要积极向其他师生员工讲述消防知识、逃生知识、自救知识、突发事件应对技能。各系要以消防演习为契机，向学生大力宣传安全知识。

（二）消防放映厅。

协办单位：地震科学系青年志愿者会。

1.活动时间：

2009年11月13日至2009年11月30日，具体时间见海报通知。

2.活动地点：

南校区教室，具体地点见海报通知。

3.活动人员：

师生教职员工自愿参加。

4.活动内容：

观看消防案例教学片、消防常识教学片和消防题材影视作品。

（三）安全文明知识竞赛。

承办单位：院学生会。

1.竞赛主题：

“安全维系你我他，和谐校园靠大家”。

2.竞赛工作组：

院学生会、各系学生会。

3.比赛时间、地点：

（1）初赛。

时间：11月20-23日。

地点：由各系学生会确定。

（2）复赛。

时间：11月24日—30日。

地点：图书馆多功能厅。

（3）决赛。

时间：12月10日14：30，如有变更另行通知。

地点：学院图书馆报告厅。

4.比赛流程。

（1）初赛。

采取笔试(卷面考察)的形式。由院学生会出题制成试卷。由各系学生会组织进行初赛，每宿舍一份试卷。竞赛工作组将组织专人进行评审，卷面分达到90分以上者，可参加决赛现场的抽奖活动。

（2）复赛。

①复赛形式：

复赛采取分场次现场答题的形式，共分为两个阶段。

第一阶段：复赛由各系学生会负责，参赛同学以班级、宿舍、兴趣爱好等自由组队参赛，各系最终选派3名同学（替补1名）代表本系参加复赛第二阶段；

同时鼓励跨系别、跨专业、跨年级自由组队，直接到院学生会学习部报名，选拔3名同学（替补1名）组成一支队伍参赛。

第二阶段：由竞赛工作组组织，分组抽签，四组进行淘汰赛，选拔四支队伍参加最后的决赛。

②复赛题型：

必答题：每套题目3道题,每题10分。由各参赛组选手轮流作答。每位选手独立答题,同组内不可帮助讨论,答题时间30秒,答对得分,答错不扣分。

是非判断题：每组两名选手,一问一答,配合完成。每题10分,答对得分,答错不扣分.时间90秒。

风险题：按前两大题得分从高到低依次选题,得分高者优先，要求选手思考时间在一分钟之内；该题可有3名选手共同讨论完成。

备注：两个阶段可采用同样的形式、不同的试题。

（3）决赛流程及题型：

①“志在必得”—必答题：每个参赛队各抽取一套题目(每套3小题,每小题20分,总共60分)第一轮由每队第一名同学答题,依次进行，每位选手独立答题,同组内不可帮助讨论,答题时间30秒,答对得分,答错不扣分。

②“急流勇进”—抢答题：各队抢答,答对得30分,答错扣除一半的分数。要求各队在主持人说开始后进行抢答,提前抢答无效;抢答后未答对的题,可进行第二次抢答。两次均未答对的题,作为场外题,由观众答题,答对的观众可获礼品一份。

③“争分夺秒”—快答题：每队出一名选手与主持人配合完成，每组30题、每题10分,答对得分,答错不扣分。

④“安全表演”—表演题: 各队自行准备一段关于安全的表演，形式不限，限时5分钟，啦啦队可以参与表演。由在场评委选出此轮获胜者。加50分。

⑤“一锤定音”:设置分值分别为25分，50分，75分，100分的四道多项选择题。各参赛队伍按照得分高低从高到低选题，全部答对得分，少答或错答均扣除该题相应分数若该组不能答对题目,机会留给观众,观众答对一题赠送一份精美礼品。答题限时90秒。

5.奖项设置：

设一等奖、二等奖各1名，三等奖2名，优秀奖若干名。优秀个人奖4名。

6.工作要求。

①各系学生做好宣传动员工作。竞赛工作组将以广播、条幅、海报、展板、现场报名等形式加大宣传、营造氛围。

②初赛结束后，各系学生会做好选拔工作，选拔优秀的同学组队参赛。

③各系学生会组织本队的啦啦队，加油助威、参与现场互动，保证现场热烈而不杂乱。

（四）寝室安全检查。

1.检查组成员：

组长：韩炳东

副组长：侯逾昆  李明

组员：保卫处工作人员、学生工作处工作人员、后勤管理处（后勤服务中心）工作人员、各系学生工作办公室工作人员。

2.检查内容：

寝室用电安全、是否持有使用违规电器、是否持有管制刀具、其他寝室安全情况。

3.检查方式：

检查采取临时抽查和集中检查的方式进行。临时抽查随时进行，集中检查时间另行通知。

（五）校园暴力违法犯罪讲座。

协办单位：就业与发展协会。

保卫处和学生工作处于11月份邀请专家来学院做“校园暴力违法犯罪”专题讲座。时间和地点另行通知。

（六）“我爱我家”主人翁校园安全检查。

承办单位：院学生会。

1.活动时间：

2009年11月15日至2009年11月25日。

2.活动内容：

由院学生会召集，各系学生会组织本系学生，发扬主人翁精神对校园进行安全大检查发现安全隐患，提出安全工作建议。各系学生会将学生检查发现的安全隐患和安全建议汇总于11月20日17：30前报院学生会，院学生会汇总后于11月23日报保卫处。

保卫处和学生工作处将组织人员对安全隐患进行复核，确属安全隐患的，保卫处将责成隐患所属部门限期整改。

保卫处和学生工作处将对学生提出的安全工作建议通知相关部门，并提请学院领导召集组织讨论，确实可行的将予以采纳。

（七）安全主题班会：

各班在12月份要召开一次安全主题班会，以提高学生的安全意识和应对突发危险事件能力。班会记录由各系存档备查，保卫处、学生工作处深入各系班级观摩主题班会。